## Übersicht
Installation Exchange Server 2019
Projektleiter | John Doe
Verantwortlichkeiten
Exchange Team | John Doe
Startdatum | 2021-12-01
Status | Anzahl der Aufgaben
Nicht begonnen | 48
In Ausführung | 0
Abgeschlossen | 0
Version | 1.1
Datum | 2021-10-17
Note on B3: Stensitzki, Thomas: Tragen Sie hier den Namen der verantwortlichen Person der Projektleitung ein.
Note on B6: Stensitzki, Thomas: Tragen Sie hier den Namen der verantwortlichen Person / Gruppe für Exchange Aktivitäten ein.

## Installation Exchange 2019
Plattform | Verantwortlicher | Arbeitsschritt | Status | Datum | Beschreibung | Kommandos | Link
|  | 1 |  |  | Download der benötigten Ressourcen
On-Premises | John Doe | 1.1 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Download des aktuellen Exchange Server 2019 CU |  | https://go.granikos.eu/2NfPkvR
On-Premises | John Doe | 1.2 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Bereitstellung des Exchange Server 2019 Produktschlüssels
On-Premises | John Doe | 1.3 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Download der Registry-Dateien für Exchange Server Best Practices |  | https://github.com/Apoc70/SetupExchangeServer2019
On-Premises | John Doe | 1.4 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Download der Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 |  | https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784
On-Premises | John Doe | 1.5 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Download der Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 |  | https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679
On-Premises | John Doe | 1.6 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Prüfung auf neuere Versionen der C++ Bibliotheken, eventueller Download |  | https://support.microsoft.com/en-us/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads
On-Premises | John Doe | 1.7 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Download IIS URL Rewriter-Modul |  | https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite#additionalDownloads
On-Premises | John Doe | 1.8 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Download .NET Framework 4.8 |  | https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net48
On-Premises | John Doe | 1.9 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Download HealthChecker-Skript (aktueller Release) |  | https://aka.ms/ExchangeHealthChecker
On-Premises | John Doe | 1.10 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Prüfung des Systemdienstes "Remote Registry" (darf NICHT deaktiviert sein)
On-Premises | John Doe | 1.11 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Konfiguration der DNS Einträge in der internen und externen DNS-Zone, z.B. autodiscover.varunagroup.de -> A Record mail.varunagoup.de -> A Record download.varunagroup.de -> CNAME auf mail.varunagroup.de
On-Premises | John Doe | 1.12 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Bereitstellung des TLS-Zertifikates, inklusive privatem Schlüssel - Berücksichtigung der benötigten Hostnamen des Exchange Namensraumes, z.B. autodiscover.varunagroup.de mail.varunagroup.de download.varunagroup.de
|  | 2 |  |  | Windows Server 2019 System vorbereiten
On-Premises | John Doe | 2.1 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Einstellungen des Netzwerkadapters prüfen - fest zugewiesene IP-Adresse und Subnetzmaske (kein DHCP) - Standardgateway - IP-Adressen der DNS-Server - Einstellung "Adressen dieser Verbindung in DNS registrieren" ist aktiv
On-Premises | John Doe | 2.2a | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Disk-Volumes vorbereiten (manuell) - alle dedizierten Volumes für Datenbank- und Protokolldateien mit ReFS formatieren - SetIntegrityStreams für alle ReFS-Volumes deaktivieren - Volumes über MountPoint C:\ExchangeDatabases einbinden, je ein Unterverzeichnis pro einzubindendem Volume | Get-Volume ¦ ?{$_.FileSystem -eq 'ReFS'} ¦ %{Format-Volume -FileSystemLabel $_.FileSystemLabel -FileSystem ReFS -AllocationUnitSize 65536 -SetIntegrityStreams $false -NewFileSystemLabel $_.FileSystemLabel}
On-Premises | John Doe | 2.2b | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Disk-Volumes vorbereiten (automatisch) - alle dedizierten Volumes für Datenbank- und Protokolldateien mit ReFS formatieren - SetIntegrityStreams für alle ReFS-Volumes deaktivieren - Ausführung des PowerShell-Skriptes aus dem Exchange Role Requirements Calculator | Get-Volume ¦ ?{$_.FileSystem -eq 'ReFS'} ¦ %{Format-Volume -FileSystemLabel $_.FileSystemLabel -FileSystem ReFS -AllocationUnitSize 65536 -SetIntegrityStreams $false -NewFileSystemLabel $_.FileSystemLabel}
On-Premises | John Doe | 2.3 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Konfiguration der Auslagerungsdatei (PageFile) - Feste Konfiguration der Start- und Maximalgröße auf 25% des physischen Arbeitsspeichers des Systems - Aktivierung der Auslagerungsdatei auf Laufwerk D: (optional)
On-Premises | John Doe | 2.4 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Einspieling der .reg Dateien aus 1.2 zur Anpassung der Windows Registry für Best Practices
On-Premises | John Doe | 2.5 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Neustart des Servers | Restart-Computer -Force
On-Premises | John Doe | 2.6 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Installation der C++ Bibliotheken aus 1.3 und 1.4
On-Premises | John Doe | 2.7 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Installation des .NET Framework 4.8 aus 1.6
On-Premises | John Doe | 2.8 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Neustart des Servers | Restart-Computer -Force
On-Premises | John Doe | 2.9 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Einbindung der Exchange Server 2019 ISO-Datei aus 1.1
On-Premises | John Doe | 2.10 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Installation der angepassten UCMA-Bibliothek von Exchange ISO - Pfad: [EXCHANGEISO]\UCMARedist
On-Premises | John Doe | 2.11 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Installation der erforderlichen Windows Feature (Windows Server 2019 Desktop Experience) | Install-WindowsFeature Server-Media-Foundation, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADDS
On-Premises | John Doe | 2.12 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Import TLS-Zertifikate mit privatem Schlüssel - TLS-Zertifikat für IIS, POP3, IMAP4, SMTP - Weitere TLS_Zertifikate für SMTP (optional)
|  | 3 |  |  | Vorbereitung Active Directory
On-Premises | John Doe | 3.1 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Einbindung der Exchange Server 2019 ISO-Datei aus 1.1 - das angemeldete Beutzerkonto muss Mitglied der Schema-, Organisations- und Domänenadministratoren sein - alternativ kann die Vorbereitung auf einem Domänenkontroller mit installiertem .NET Frame 4.8 erfolgen
On-Premises | John Doe | 3.2 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Vorbereitung des Active Directoy Schemas | Setup.exe /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms | https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/plan-and-deploy/prepare-ad-and-domains?view=exchserver-2019
On-Premises | John Doe | 3.3a | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Vorbereitung der Active Directory Gesamtstruktur bei einer Aktualisiserung einer bestehenden Exchange Organisation | Setup.exe /PrepareAD /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
On-Premises | John Doe | 3.3.b | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Vorbereitung der Active Directory Gesamtstruktur mit Einrichtung einer neuen Exchange Organisation | Setup.exe /PrepareAD /OrganizationName:"My Exchange Org" /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
On-Premises | John Doe | 3.4 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Vorbereitung der Domäne für Exchange Server | Setup.exe /PrepareDomain:mydomain.lan /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
On-Premises | John Doe | 3.5 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Vorbereitung aller Domänen in der AD Gesamtstruktur für Exchange Server | Setup.exe /PrepareAllDomains /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
|  | 4 |  |  | Installation Exchange Server 2019
On-Premises | John Doe | 4.1 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Neustart des Servers | Restart-Computer -Force | https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/collaboration/public-folders/migrate-to-exchange-online
On-Premises | John Doe | 4.2 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Einbindung der Exchange Server 2019 ISO-Datei aus 1.1
On-Premises | John Doe | 4.3 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Installation von Exchange Server 2019 | Setup.exe /Mode:Install /Roles:Mailbox /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataON Setup.exe /Mode:Install /Roles:Mailbox /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataOFF
On-Premises | John Doe | 4.4 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Neustart des Servers | Restart-Computer -Force
|  | 5 |  |  | Basis Konfiguration (mit Exchange Management Shell)
On-Premises | John Doe | 5.1 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Url-Konfiguration der virtuellen Verzeichnisse und AutoDiscover | .\ConfigureExchangeURLs.ps1 -Server SERVER01 -InternalURL owa.varunagroup.de -ExternalURL owa.varunagroup.de | https://github.com/cunninghamp/ConfigureExchangeURLs.ps1
On-Premises | John Doe | 5.2 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | MapiOverHTTP aktivieren, falls noch nicht aktiviert | Set-OrganizationConfig -MapiHttpEnabled $true
On-Premises | John Doe | 5.3 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Konfiguration OWA Internal/External Download Hostname | Set-OwaVirtualDirectory -Identity "owa (default Web site)" -ExternalDownloadHostName “download.varunagroup.de" Set-OwaVirtualDirectory -Identity "owa (default Web site)" -InternalDownloadHostName "download.varunagroup.de" | https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-1730
On-Premises | John Doe | 5.4 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Aktivierung der Exchange Server Version | Set-ExchangeServer -Identity $env:Computername -ProductKey [PRODUCTKEY]
On-Premises | John Doe | 5.5 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Anpassung des IIS-Protokollverzeichnisses | .\Set-Webserver.ps1 -LogFolderPath D:\IISLogs | https://www.granikos.eu/en/justcantgetenough/PostId/220/change-iis-log-file-settings
On-Premises | John Doe | 5.6 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Neustart des Servers | Restart-Computer -Force
On-Premises | John Doe | 5.7 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | Prüfung der Konfiguration mit HealthChecker-Script | .\HealthChecker.ps1
|  | 6 |  |  | Weitere Konfigurationen
On-Premises | John Doe | 6.1 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | RAUM FÜR EIGENE ANPASSUNGEN
On-Premises | John Doe | 6.2 | Nicht begonnen | 2021-12-01
On-Premises | John Doe | 6.3 | Nicht begonnen | 2021-12-01
|  | 6 |  |  | Installation von Drittanbieter-Lösungen
On-Premises | John Doe | 6.1 | Nicht begonnen | 2021-12-01 | RAUM FÜR EIGENE ANPASSUNGEN
On-Premises | John Doe | 6.2 | Nicht begonnen | 2021-12-01
On-Premises | John Doe | 6.3 | Nicht begonnen | 2021-12-01

## Lookup
Status
Nicht begonnen
In Ausführung
Abgeschlossen